مشرق · Mushriq

تقرير حالة المشروع

ما أنجزناه مقابل وثيقة المنتج (الإصدار ١٫٠)، وما تبقّى، وخطة الإكمال

التاريخ: ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦

الفرع: redesign · آخر تحديث للكود: 55efd8c (١٥ أكتوبر ٢٠٢٦)

إعداد: مدير المشروع

المصادر: وثيقة المنتج Taqat-School-Competitive-Feature-Doc، FEATURE-COVERAGE.md، REDESIGN.md، docs/WORKLOG.md، docs/mvp/database.md، سجلّ git

# ١. الملخّص التنفيذي

الوضع العام: الواجهة والتصميم مكتملان، والبناء الحقيقي لم يبدأ، والمشروع متوقّف منذ ١٥ أكتوبر بانتظار قرارات المالك.

من أصل ٥٩ ميزة في وثيقة المنتج، ٥٨ ميزة ظاهرة في الواجهة (٤٣ مكتملة كعرض، و٦ بمحاكاة للذكاء، و٩ جزئية). ميزة واحدة فقط غير موجودة: الاختبارات التكيّفية (F2.7). لكن الواجهة كلها تعمل على بيانات تجريبية داخل المتصفح: لا خادم، ولا ذكاء اصطناعي حقيقي، ولا محتوى منهج حقيقي، ولا مستخدمون حقيقيون.

ملف نقد الصفحة الرئيسية «كشف درجات» (٤٫٥ من ١٠) نُفّذ في الكود: ١٢ بندًا عولجت بالكامل من ١٩، و٤ جزئيًّا، و٣ تنتظر معلومات من المالك. لكن لا شيء من ذلك ظاهر للزوّار بعد، لأن الموقع المنشور لم يُعَد بناؤه منذ تغيير الهوية.

ثلاث رسائل لإدارة المشروع:

- الخطوة الحرجة الآن ليست تصميمًا. كل يوم على الواجهة الآن هو يوم ليس على المحرّك الذي يميّزنا (النجمة) ولا على الخادم.

- أربعة قرارات من المالك توقف الخادم (القسم ٧). المطلوب حسمها هذا الأسبوع.

- أعلى مخاطرة غير مُختبرة: جودة الشرح والأسئلة العربية المولّدة بنموذج لغوي حقيقي. نقترح تجربة قصيرة عليها قبل الاستثمار الكبير في الخادم.

## لوحة الحالة

| المجال | الحالة | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| الهوية البصرية «مشرق» | على المسار | مكتملة. ينقص ملف الشعار الأصلي (SVG) من المصمّم |
| تصميم واجهات الأدوار الستّة | على المسار | ٤٨ صفحة، عربي وإنجليزي، حاسوب وجوال، بلا أخطاء |
| ملف النقد (الصفحة الرئيسية) | يحتاج انتباه | منفّذ في الكود، غير منشور، و٧ بنود تنتظر معلومات المالك |
| تصميم قاعدة بيانات الـMVP | على المسار | ٣٣ جدولًا، ٦٣ فحصًا ناجحًا على PostgreSQL |
| الخادم (Node.js) | متوقّف / لم يبدأ | لم يبدأ |
| محرّك الذكاء «النجمة» | متوقّف / لم يبدأ | محاكاة ثابتة فقط |
| محتوى المنهج الحقيقي | متوقّف / لم يبدأ | لا مصدر محدّد بعد |
| الجدول الزمني | متوقّف / لم يبدأ | لا تقدّم منذ ١٥ أكتوبر (١١ يومًا) بانتظار القرارات |
| المستودع | يحتاج انتباه | ٥ commits غير مرفوعة، الفرع غير مدموج في master |

# ٢. ما أُنجز: التصميم والواجهة

جرى العمل على الفرع redesign في جولات متتالية، كلٌّ منها موثّق في REDESIGN.md بلقطات قبل وبعد:

| التاريخ | الجولة | الناتج |
| --- | --- | --- |
| قبل أكتوبر | النموذج الأوّل | واجهة React لستّة أدوار. تصحيح خطأ جوهري: كانت «سوق حصص» مثل المنافسين، فصارت مسار شرح ← ملخّص ← اختبار ← امتحان وحدة |
| ١٣ أكتوبر | إعادة التصميم ١ و٢ | تدقيق شامل وخريطة مسارات، رموز تصميم، مكوّنات مشتركة، غلاف تطبيق جديد |
| ١٣ أكتوبر | «العالم النجدي» | رئيسيات الأدوار الستّة وكل الشاشات الداخلية، قاموس إنجليزي كامل، حالات بيانات صادقة |
| ١٤ أكتوبر | هوية «مشرق» | شعار الشمس المشرقة، ألوان بطاقة الهوية بتباين AA، خطّا Rubik وIBM Plex Sans Arabic، «لوحة الشروق» ورمز «الأشعّة» للبيانات |
| ١٤ أكتوبر | الصفحة الرئيسية | إعادة بناء بلقطات حقيقية من المنصّة، وقائمة جانبية قابلة للطيّ |
| ١٥ أكتوبر | إصلاحات | قوائم الحساب والإشعارات، وجدول المقارنة على الجوال |

## معايير الجودة التي تحقّقت

- كل الصفحات (٤٨ مسارًا) على عرضَي ١٤٤٠ و٣٧٥: صفر أخطاء، صفر تمدّد أفقي.

- الإنجليزية: صفر نصوص بلا ترجمة. الدروس والأسئلة تبقى عربية عن قصد.

- الإتاحة: تباين WCAG AA، حجم الخط، التباين العالي، تقليل الحركة، ربط أخطاء النماذج بقارئ الشاشة.

- مبدأ «البيانات فقط»: لا أرقام أو شهادات أو أسعار مخترعة في أي شاشة.

## ما تبقّى في التصميم

- ملف الشعار الأصلي (SVG أو AI) من المصمّم ليحلّ محلّ النسخة المعاد رسمها (src/ui/Brand.jsx).

- ألوان المواد الدراسية مُختارة من عندنا، لا من مصدر رسمي.

- لا وضع داكن في التطبيق (غير مطلوب في الوثيقة).

- مجلد اللقطات القديمة docs/redesign/ تاريخي، ويُقترح حذفه لتخفيف المستودع.

- توصية: تجميد التصميم الآن. أي تعديل بصري جديد يدخل فقط إذا خدم شاشة من شاشات الـMVP أثناء ربطها بالخادم.

# ٣. ما أُنجز: ملف النقد «كشف درجات»

ملف نقد خارجي (١١ أكتوبر) قيّم الصفحة الرئيسية القديمة بـ٤٫٥ من ١٠. نُفّذ في commit 072c406 يوم ١٥ أكتوبر. النتيجة: ١٢ عولجت بالكامل، و٤ جزئيًّا، و٣ تنتظر المالك.

| بند النقد | الحالة | ما تمّ / ما ينقص |
| --- | --- | --- |
| النموذج يقول «وصلنا طلبك» ولا يرسل شيئًا | عولج جزئيًّا | يرسل فعلًا حين يُضبط عنوان الخادم، ويقول بصراحة إنه عرض حين لا يوجد. خادم مرجعي جاهز على Cloudflare (مُجرَّب في ٨ حالات) لكنه غير منشور |
| لا قنوات تواصل | ينتظر المالك | CONTACT في src/marketing/content.js فارغ؛ لم نخترع بريدًا أو رقمًا |
| النطاق workers.dev | ينتظر المالك | البناء يقرأ SITE_URL؛ ينتظر نطاقًا خاصًّا |
| لا سياسة خصوصية ولا شروط | عولج جزئيًّا | صفحتان حقيقيتان بالعربية والإنجليزية، لكنهما «مسودة أوّلية» حتى تصل بيانات الكيان القانوني |
| كلمة المرور منشورة في الصفحة | عولج | أزرار «ادخل كطالب…» تدخل مباشرة مع شارة «بيئة عرض» |
| لا صور منتج ولا شهادات | عولج جزئيًّا | الصور: لقطات حقيقية. الشهادات وشعارات المدارس: لا توجد بعد |
| لغة موجّهة للمستثمر | عولج | «RBAC» صارت «صلاحيات لكل دور» |
| خمس صيغ للأزرار | عولج | صيغة لكل هدف: «جرّب المنصّة»، «اطلب عرضًا لمدرستك»، «أنشئ حسابك» |
| شارة «مجاني» على بطاقة مدفوعة | عولج جزئيًّا | الشارة أزيلت؛ أسعار الإطلاق وسعر المقعد قرار المالك |
| مقارنة منحازة وأسعار بلا مصدر | عولج | صفّان يتفوّق فيهما المدرّس الخصوصي، وأسعار مصحّحة من وثيقة المنتج |
| الصفحة طويلة جدًّا | عولج | أقصر: ١٠٫٣ ألف بكسل بدل ١٣٫٣ |
| قصة غزّة بلا حضور محلي | ينتظر المالك | ينتظر الكيان القانوني ومكان الاستضافة |
| صفحة بيضاء ٣٫٣ ثانية | عولج | HTML مولّد مسبقًا: أوّل ظهور ٠٫١٢–٠٫٩ ثانية |
| التطبيق كله محمّل مع الرئيسية | عولج | تقسيم التحميل: ١٠٤ ك.ب مضغوطة بدل ٢٧٧ |
| لا تخزين مؤقت ولا ترويسات أمان | عولج | ملف _headers: تخزين سنة للأصول، CSP وترويسات الأمان |
| خطوط ٣٨٧ ك.ب من نطاق آخر | عولج | خطوط مستضافة ذاتيًّا، مقطعا العربية واللاتينية فقط |
| حركات لا نهائية وأقسام مخفية | عولج | الإخفاء للظهور التدريجي فقط حين يعمل جافاسكربت |
| معاينة الروابط ومحرّكات البحث | عولج | صورة معاينة، بيانات منظّمة، robots.txt وsitemap.xml |
| بنود صغيرة (إتاحة، أيقونات) | عولج | أخطاء النماذج مقروءة لقارئ الشاشة، أيقونات وmanifest |

تنبيه مهم: كل الإصلاحات أعلاه في الكود فقط. المجلد dist لم يُعَد بناؤه، فالموقع المنشور ما زال يعرض النسخة القديمة بهوية «طاقات». لإظهارها: npm run build ثم إعادة النشر (docs/deploy/README.md).

# ٤. ما أُنجز: التخطيط التقني للنسخة الحقيقية

| البند | الناتج |
| --- | --- |
| قرارات التقنية | PWA فوق واجهة React الحالية (لا Flutter)، خادم Node.js مع TypeScript (لا Laravel)، قاعدة PostgreSQL |
| نطاق الـMVP | ميزات المرحلة ١ (١٦ ميزة) + أربع إضافات لا يصحّ الإطلاق بدونها مع بيانات أطفال: الموافقات، خصوصية القُصّر، سجلّ التدقيق، الإتقان مع خطة علاجية مبسّطة |
| أدوار الـMVP | طالب، وليّ أمر، معلّم، مدير. الإشراف ومدير النظام في المرحلة ٣ |
| قاعدة البيانات | ٣٣ جدولًا في docs/mvp/schema.sql (المرجع الوحيد)، مستخرجة من بيانات الواجهة نفسها |
| قواعد تفرضها القاعدة | لا يُنشر محتوى بلا اعتماد معلّم، المحتوى المعتمد لا يُعدَّل، الموافقة فقط من وليّ أمر مربوط، سجلّ تدقيق لا يُعدَّل، حق الحذف عبر anonymize_user() |
| مراجعة التصميم | ٨ مشاكل وُجدت بمحاولة كسر كل قاعدة، عولجت ٧ (الأولى أُبقيت بقرار المالك) + خلل تاسع |
| الاختبارات | npm run test:db: ٦٣ فحصًا ناجحًا، صفر فشل |
| مخطّط ERD | مولَّد تلقائيًّا من القاعدة: docs/mvp/erd/mushriq-erd.svg |

# ٥. مطابقة وثيقة المنتج: الميزات الـ٥٩

لكل ميزة من ملحق الوثيقة (القسم ١١): حالتها في الواجهة، وهل هي مصمَّمة في قاعدة بيانات الـMVP. عمود «يعمل فعلًا» محذوف لأنه «لا» لكل الميزات: لا ميزة تعمل بخادم وذكاء حقيقي بعد.

ملاحظة: الوثيقة تقول «٦٠ ميزة» لكن جدولها فيه ٥٩؛ اعتمدنا الجدول.

| المعرّف | الميزة | الأولوية | الواجهة | قاعدة البيانات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة ١ — الـMVP (منتج أفراد قابل للإطلاق) |  |  |  |  |
| F1.1 | هيكلة المناهج والمحتوى | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F1.2 | استيراد وإدارة المحتوى | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F1.3 | شرح الدرس التفاعلي (AI) | Must | واجهة + محاكاة | مصمَّم |
| F1.4 | التلخيص الذكي | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F2.1 | كويز بعد كل درس | Must | واجهة + محاكاة | مصمَّم |
| F2.3 | أنواع الأسئلة المتعددة | Must | مكتمل | جزئي |
| F2.4 | التصحيح الآلي والتغذية الراجعة | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F4.1 | رئيسية الطالب والتقويم | Must | مكتمل | جزئي |
| F4.2 | خوض الدروس والاختبارات | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F5.1 | متابعة الأبناء | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F5.2 | التقارير والتنبيهات | Must | مكتمل | جزئي |
| F6.1 | إدارة الفصول | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F6.2 | اعتماد المحتوى المولّد | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F10.2 | الصلاحيات (RBAC) | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F11.2 | المصادقة والجلسات | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F12.2 | دعم العربية RTL | Must | مكتمل | لا ينطبق |
| المرحلة ٢ — الباقة المدرسية B2B |  |  |  |  |
| F1.5 | المساعد الذكي للأسئلة | Should | واجهة + محاكاة | لا |
| F1.7 | دعم الوسائط المتعددة | Should | مكتمل | لا |
| F2.2 | امتحان الوحدة من تحليل الدروس | Must | مكتمل | جزئي |
| F2.5 | تصحيح المقالي بالـAI | Should | واجهة + محاكاة | لا |
| F2.6 | بنك الأسئلة والمراجعة | Should | مكتمل | جزئي |
| F3.1 | تشخيص الفجوات | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F3.2 | الخطط العلاجية | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F3.4 | تتبّع الإتقان والتقدّم | Must | مكتمل | مصمَّم |
| F3.6 | تقارير الأداء | Should | مكتمل | لا |
| F4.3 | سجلّ الإنجاز الشخصي | Should | مكتمل | لا |
| F5.3 | التواصل مع المعلّم | Should | مكتمل | لا |
| F6.3 | التصحيح اليدوي | Should | مكتمل | لا |
| F6.4 | الواجبات والمهام | Should | مكتمل | لا |
| F6.5 | متابعة أداء الفصل | Should | مكتمل | لا |
| F7.1 | المستخدمون والأدوار | Must | مكتمل | جزئي |
| F7.2 | الصفوف والفصول والجداول | Must | مكتمل | جزئي |
| F7.3 | الحضور والغياب | Should | مكتمل | مصمَّم |
| F7.4 | التقارير المؤسسية | Should | مكتمل | لا |
| F9.1 | الإشعارات متعددة القنوات | Must | جزئي | جزئي |
| F9.2 | المراسلة والإعلانات | Should | مكتمل | لا |
| F12.1 | تطبيقات الجوال و PWA | Should | جزئي | جزئي |
| المرحلة ٣ — الإشراف التربوي والتوسّع B2G |  |  |  |  |
| F1.6 | بطاقات وخرائط ذهنية | Could | مكتمل | مصمَّم |
| F2.7 | الاختبارات التكيّفية | Could | غير موجود | لا |
| F2.8 | نزاهة الاختبار | Should | مكتمل | لا |
| F3.3 | مسار التعلّم والتوصيات | Should | مكتمل | لا |
| F3.5 | التلعيب والتحفيز | Could | مكتمل | لا |
| F7.5 | التراخيص المدرسية | Should | واجهة + محاكاة | لا |
| F8.1 | لوحة الإشراف متعددة المدارس | Must | مكتمل | لا |
| F8.2 | مؤشّرات الأداء التجميعية | Must | مكتمل | لا |
| F8.3 | رقابة جودة المحتوى | Should | مكتمل | لا |
| F8.4 | تقارير الإدارة/الوزارة | Should | مكتمل | لا |
| F9.3 | التنبيهات الذكية | Should | مكتمل | لا |
| F10.1 | تعدّد المستأجرين | Must | جزئي | جزئي |
| F10.3 | الفوترة والاشتراكات | Must | جزئي | لا |
| F10.4 | إعدادات وحوكمة الـAI | Should | مكتمل | جزئي |
| F10.5 | سجلّ التدقيق | Should | مكتمل | مصمَّم |
| F11.1 | خصوصية القُصّر والامتثال | Must | جزئي | مصمَّم |
| F11.3 | التشفير والنسخ الاحتياطي | Must | جزئي | لا |
| F11.4 | إدارة الموافقات | Should | مكتمل | مصمَّم |
| F12.3 | الإتاحة ودون اتصال | Could | جزئي | لا ينطبق |
| F13.1 | تكامل نور/مدرستي (استكشافي) | Could | جزئي | لا |
| F13.2 | بوّابات الدفع | Must | جزئي | لا |
| F13.3 | واجهات API والتصدير | Could | واجهة + محاكاة | لا |

## الخلاصة حسب المرحلة

| المرحلة | الميزات | ظاهرة بالواجهة | مصمَّمة بالقاعدة | تعمل فعلًا |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة ١ — الـMVP (منتج أفراد قابل للإطلاق) | ١٦ | ١٦ | ١٢ + ٣ جزئي | ٠ |
| المرحلة ٢ — الباقة المدرسية B2B | ٢١ | ٢١ | ٤ + ٦ جزئي | ٠ |
| المرحلة ٣ — الإشراف التربوي والتوسّع B2G | ٢٢ | ٢١ | ٤ + ٢ جزئي | ٠ |

القراءة: الواجهة سبقت الوثيقة بمرحلتين (فيها ميزات المرحلة ٣ كاملة كعرض). القاعدة تغطّي الـMVP كما خُطّط. والفجوة كلها في طبقة «يعمل فعلًا».

# ٦. ما تبقّى: خطة الإكمال

الخطة مقسّمة إلى محطات (Milestones) بالترتيب. المدد تقدير مبدئي بافتراض مطوّرَين اثنين، وتُراجع بعد المحطة ٢. العدّ يبدأ من يوم حسم القرارات في القسم ٧.

| # | المحطة | المهام الرئيسية | المدّة | يعتمد على |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ٠ | ترتيب المستودع والنشر | رفع الـ٥ commits، حذف mushriq-erd.rar، دمج redesign في master، npm run build وإعادة النشر، نشر خادم نموذج التواصل | يوم ١–٢ | — |
| ١ | قرارات المالك | حسم القرارات الأربع وتسليم المعلومات السبع (القسم ٧) | الأسبوع ١ | المالك |
| ٢ | تجربة «النجمة» | درسان من المنهج السعودي ← شرح وملخّص وأسئلة بنموذج Claude ← مراجعة معلّم. قياس: نسبة الأسئلة الصحيحة من أوّل مرّة، دقائق المراجعة للدرس، كلفة الدرس | الأسبوع ١–٢ | حساب API |
| ٣ | أساس الخادم (المرحلة ٠ فعليًّا) | مشروع Node + TypeScript، ترحيلات من schema.sql، الدخول برمز الجوال والجلسات، الصلاحيات، سجلّ التدقيق، بيئة استضافة وCI | الأسبوع ٢–٥ | المحطة ١ |
| ٤ | عقد الـAPI | لأدوار الـMVP الأربعة، مبني على القاعدة وعمليات المخزن الحالي حتى لا تتغيّر الواجهة | الأسبوع ٢–٣ | المحطة ١ |
| ٥ | الـMVP على الخادم | المنهج والمحتوى والاعتماد ← الاختبارات والمحاولات والإتقان والخطة العلاجية ← تقارير وليّ الأمر والإشعارات ← الموافقات وطلبات البيانات | الأسبوع ٥–١٢ | المحطات ٢ و٣ و٤ |
| ٦ | ربط الشاشات + PWA | ربط شاشات الـMVP فقط بالخادم، Service Worker وإشعارات Web Push، حفظ المحاولة عند انقطاع الاتصال. نسخة العرض تبقى على رابط منفصل | الأسبوع ٨–١٣ | المحطة ٥ |
| ٧ | المحتوى الحقيقي | إنتاج واعتماد محتوى المادة/المواد المختارة للإطلاق | بالتوازي من الأسبوع ٤ | المحطة ٢ + مصدر المحتوى |
| ٨ | تجربة مغلقة | مجموعة صغيرة من الطلاب وأوليائهم بمادة واحدة. قياس: هل يعرف الطالب خطوته التالية؟ دروس مكتملة أسبوعيًّا؟ هل يعود وليّ الأمر للتقارير؟ | الأسبوع ١٤–١٧ | المحطتان ٦ و٧ + الوثائق القانونية |

## بعد الـMVP (من الوثيقة)

- المرحلة ٢ — الباقة المدرسية: امتحان الوحدة، تصحيح المقالي، المساعد الذكي، إدارة المدرسة (مستخدمون، صفوف، حضور، تقارير)، المراسلة. الواجهة جاهزة؛ المطلوب خادم وجداول إضافية.

- المرحلة ٣ — الإشراف والتوسّع: لوحة الإشراف، تعدّد المستأجرين الكامل، الفوترة وبوّابات الدفع، التشفير والنسخ الاحتياطي، تكامل نور، الاختبارات التكيّفية (الميزة الوحيدة غير الموجودة حتى في الواجهة).

# ٧. القرارات والمعلومات المطلوبة من المالك

| # | القرار / المعلومة | لماذا يهمّ | مطلوب قبل |
| --- | --- | --- | --- |
| قرارات توقف الخادم |  |  |  |
| ١ | أفراد أوّلًا أم مدرسة تجريبية؟ | الوثيقة تقول أفراد. المدرسة تعطي معلّمين يعتمدون المحتوى وطلابًا جاهزين. القاعدة تدعم الاثنين | المحطة ٣ |
| ٢ | مزوّد رموز التحقق بالجوال | يحدّد الكلفة وأوّل شاشة في المنصّة | المحطة ٣ |
| ٣ | هل تبقى البيانات داخل السعودية؟ | يحدّد مزوّد الاستضافة وقاعدة البيانات والنموذج اللغوي | المحطة ٣ |
| ٤ | الـMVP مجاني أم مدفوع؟ | المدفوع يُدخل بوّابة دفع (ميزة مرحلة ٣) إلى الـMVP | المحطة ٥ |
| معلومات توقف الإطلاق الرسمي للصفحة الرئيسية |  |  |  |
| ٥ | بريد ورقم واتساب حقيقيان | CONTACT في content.js | المحطة ٠ |
| ٦ | الكيان القانوني ومقرّه ومكان الاستضافة وبريد الخصوصية | LEGAL في legal.js؛ الخصوصية والشروط مسودّة حتى يُعبَّأ | المحطة ٨ |
| ٧ | نطاق خاص | بدل workers.dev، ومطلوب للثقة ولمحرّكات البحث | المحطة ٠ |
| ٨ | أسعار الإطلاق وسعر المقعد | الوثيقة تقترح ٢٩–٤٩ ريالًا شهريًّا للأفراد و٦٩ للعائلة | المحطة ٨ |
| ٩ | مصدر محتوى المنهج | من يكتب أو يرخّص محتوى المنهج السعودي؟ | المحطة ٧ |
| ١٠ | ملف الشعار الأصلي | من المصمّم، ليحلّ محلّ النسخة المعاد رسمها | غير عاجل |

# ٨. المخاطر والمشكلات

| المخاطرة | الأثر | التخفيف |
| --- | --- | --- |
| جودة المحتوى العربي المولّد غير مُختبرة | عالٍ | المحطة ٢ قبل الاستثمار الكبير في الخادم. إن كانت الجودة ضعيفة نعدّل الخطة (بنك أسئلة بشري أكبر، مواد أقل) |
| الاعتماد البشري عنق زجاجة | عالٍ | قياس دقائق المراجعة لكل درس في المحطة ٢، ثم تحديد عدد المواد والصفوف للإطلاق بناءً عليه |
| «فخّ العرض»: الاستمرار في تحسين الواجهة | متوسّط | تجميد التصميم، ولا تعديل بصري إلا لشاشة MVP قيد الربط |
| القرارات المعلّقة توقف الخادم | متوسّط | جلسة قرار واحدة هذا الأسبوع |
| مطابقة المنهج السعودي وتحديثه | متوسّط | تحديد مصدر المحتوى وشراكاته (قرار ٩) |
| حدود PWA على آيفون (الإشعارات) | منخفض | تنبيهات وليّ الأمر عبر البريد أو واتساب كقناة بديلة |

## مشكلات قائمة الآن

- لا تقدّم منذ ١٥ أكتوبر: الخطوة التالية (الخادم) تنتظر القرارات.

- الموقع المنشور قديم: يعرض هوية «طاقات» وكل مشاكل ملف النقد.

- ٥ commits غير مرفوعة: تصميم القاعدة والمخطّطات موجودة على جهاز واحد فقط. خطر فقدان.

- لا اختبارات للواجهة: الاختبارات الوحيدة للقاعدة.

# ٩. خطة الأسبوع القادم

- رفع الـ٥ commits، وحذف ملف mushriq-erd.rar، وإضافة ملف التحليل docs/project-analysis.html.

- إعادة بناء الموقع ونشره حتى يظهر «مشرق» وإصلاحات ملف النقد للزوّار.

- جلسة قرار مع المالك على القرارات ١–٤، وجمع المعلومات ٥–٩.

- فتح حساب Claude API واختيار درسين حقيقيين لتجربة «النجمة».

- بدء هيكل مشروع الخادم (Node + TypeScript) فور حسم قرار الاستضافة.